## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Proyecto…
Versión | Fecha | Documento | Autor | Descripción del Cambio
1.01 | 2017-01-13 | Plan de Gestión del Proyecto | Director de Proyecto | Documento preliminar completo para entregar a Oficina de Proyectos
Observaciones:
El número principal del documento se modifica sólo cuando se registran cambios significativos referentes a tiempos, costos o alcance del proyecto.
El número secundario de la versión del documento se modifica cuando se producen actualizaciones del mismo.

## INTERESADOS Y REQUISITOS
GRILLA DE INTERESADOS Y REQUISITOS
Proyecto…
Interesado | Requisitos | Valoración de Poder | Valoración de Interés | Estrategia Potencial
Nombre y Apellido (Personas Físicas) Nombre Institucional (Personas Jurídicas) | Descripción de principales expectativas y requisitos exigidos al Proyecto por parte del Interesado | Alto/Medio/Bajo - Positivo/Neutro/Negativo | Alto/Medio/Bajo | Mecanismos tendientes a fomentar que se ejerzan influencias positivas y que no se ejerzan influencias negativas
Observaciones:
Se completa primero la columna de interesados. Una vez completada la misma se trabaja por fila detallando para cada interesado los requisitos, la valoración de impacto y la estrategia potencial.

## ACTIVIDADES Y COSTO
GRILLA DE DEFINICION DE ACTIVIDADES Y COSTOS
Proyecto…
N° Orden | Paquete de Trabajo | Actividad | Predecesora | Responsable | Recursos Necesarios | Duración | Período necesario para su realización (Desde - Hasta) |  | Costo
N° Correlativo | Último nivel de EDT | Descripción de la actividad a ejecutar | N° de Orden de Actividades que deben ejecutarse antes | Responsable de la actividad descripta | Estimación de tipos de recursos necesarios para su realización (RRHH, Bienes, Servicios, Obras, etc) | En Días | Período necesario para su realización (Desde - Hasta) |  | Estimación de costo de los recursos necesarios para su realización
1 | [7 empty] | -
2 | [7 empty] | -
3 | [7 empty] | -
4 | [7 empty] | -
5 | [7 empty] | -
6 | [7 empty] | -
7 | [7 empty] | -
8 | [7 empty] | -
9 | [7 empty] | -
10 | [7 empty] | -
11 | [7 empty] | -
12 | [7 empty] | -
13 | [7 empty] | -
14 | [7 empty] | -
15 | [7 empty] | -
16 | [7 empty] | -
17 | [7 empty] | -
18 | [7 empty] | -
19 | [7 empty] | -
20 | [7 empty] | -
21 | [7 empty] | -
22 | [7 empty] | -
23 | [7 empty] | -
24 | [7 empty] | -
25 | [7 empty] | -
26 | [7 empty] | -
27 | [7 empty] | -
28 | [7 empty] | -
Observaciones:
Se completa partir de los Paquetes de Trabajo definidos en el EDT.

## EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO
Proyecto…
Proyecto… | NDD 1 | NDD 2 | NDD 3 | NDD 4 | NDD 5
| DOCUMENTACION DE PROYECTO | Acta de Constitución
Plan de Gestión
| CIERRE DEL PROYECTO | Informe de Lecciones Aprendidas
Acta de Cierre Firmada
Ordenamiento Documental
Publicación y difusión de los resultados
| Nivel de Desglose | NDD
Paquete de Trabajo
Observaciones:
Se completa por columna. Una vez finalizado un nivel de desglose/descomposición se pasa al siguiente.

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA
Proyecto…
Paquetes de Trabajo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11
| 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Acta de Constitución | bar: 2017-03-01
Grilla de Interesados y Requisitos
EDT
Grilla de Definición de Actividades
Grilla de Identificación y Análisis de Riesgos
Cronograma
Presupuesto
Modelos de Informes de Avance y Seguimiento
Plan de Comunicación
Acta de Cierre
Informe de Lecciones Aprendidas | bar: 2018-01-01
Acta de Cierre Documentada | bar: 2018-01-01
Ordenamiento Documental | bar: 2018-01-01
Publicación y Difusión de los Resultados | bar: 2018-01-01
Observaciones:
El Cronograma se completa a partir del EDT y de la planilla de Definición de Actividades.

## RIESGOS
GRILLA DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Proyecto…
Evento de Riesgo | Evidencia de Ocurrencia | Valoración de Impacto | Valoración de Probabilidad | Estrategia de Respuesta
Descripción del Evento | Situaciones que, de ocurrir, podrían evidenciar que un riesgo ocurrió o estaría por ocurrir | Alto/Medio/Bajo - Positivo/Neutro/Negativo | Alta/Media/Baja | Mecanismos tendientes a fomentar que se ejerzan influencias positivas y que no se ejerzan influencias negativas.
Observaciones:
La Grilla de Interesados y la Definición de Actividades son las bases para pensar los posibles problemas u oportunidades que se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto.

## COMUNICACIONES
ESQUEMA DE COMUNICACIONES
Proyecto …….
Información Requerida | Interesados | Nivel de Sensibilidad | Formato de Comunicación | Comunicador | Periodicidad
Plan de Gestión | Unidad de Planificación y Control de Gestión, Oficina de Proyectos Especiales y Equipo de Proyecto. | Alto | Documento Excel | Director del proyecto | Al inicio del proyecto o ante cambios
Informes de Avance | Equipo de Proyecto y Áreas involucradas en el Proyecto | Alto | Documento Word - Convertido a PDF | Director del proyecto | Cada 15 días
Minutas de Reunión | Participantes de la Reunión | Medio | Documento Word - Convertido a PDF | Director del proyecto | Según realización de Reuniones
Acta de Cierre | Unidad de Planificación y Control de Gestión, Oficina de Proyectos Especiales, Equipo de Proyectos y Áreas involucradas en el Proyecto | Alto | Documento Word - Convertido a PDF | Director del proyecto | Al finalizarse el proyecto o una etapa
Reuniones | Participantes | Documentos Requeridos | Periodicidad / Duración | Canal | Convocante
Reunión Inicial de Presentación de Proyecto | Equipo de Proyecto y Áreas involucradas en el Proyecto | Resumen integral del Proyecto | Única vez inicio del proyecto - 1 hora | Presencial | Director del proyecto
Reunión de Seguimiento y Avance | Equipo de Proyecto y Áreas involucradas en el Proyecto | Informe de avance del Proyecto | Quincenal - 1/2 hora | Presencial | Director del proyecto
Reuniones a requerimiento | A requerimiento. | A requerimiento | A requerimiento | A requerimiento | Director del proyecto

## CONTRATACIONES
PLANIFICACION DE CONTRATACIONES
Proyecto…
Tipo de procedimiento | Area | Fecha estimada de la necesidad | Necesidad / Objeto de la Contratacion | Cantidad | Unidad de Medida | Costo Estimado | Plazo de cumplimiento de la Contratacion
0